SISTEMA DE LICITAÇÕES COM IA

Planejamento MVP

Desenvolvimento com Claude Code Max

MVP - Fase 1 (Produto Completo)

| Duração Total | 10 semanas (440 horas) |
| --- | --- |
| Início Previsto | 09/02/2026 (Segunda-feira) |
| Go-Live MVP | 17/04/2026 (Sexta-feira) |

Documento 06 - Versão 2.0

Fevereiro de 2026

# 1. RESUMO EXECUTIVO

Este planejamento detalha o desenvolvimento do MVP (Minimum Viable Product) Fase 1 do Sistema de Automação de Licitações com IA. O objetivo é entregar um produto COMPLETO e VENDÁVEL, sem simplificações, utilizando toda a documentação técnica já produzida e Claude Code Max para desenvolvimento acelerado.

## 1.1 Números do MVP

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Total de Horas | 440 horas |
| Semanas de Trabalho | 10 semanas |
| Média de Horas/Semana | 44 horas |
| Agentes de IA | 11 agentes |
| Tarefas Automatizadas | 35 tarefas |
| Crews (Equipes) | 7 crews |
| Tools (Ferramentas) | 28 ferramentas |
| Telas de Interface | 22 telas |
| Endpoints API | ~50 endpoints |
| Início | 09/02/2026 |
| Go-Live MVP | 17/04/2026 |

## 1.2 Estimativa de Esforço por Componente

| Componente | Horas | Semanas |
| --- | --- | --- |
| Infraestrutura + Banco de Dados (18+ tabelas) | 25h | S1 |
| 11 Agentes de IA completos | 100h | S1-S4 |
| 28 Tools implementadas | 60h | S1-S4 |
| 7 Crews configurados e testados | 20h | S4 |
| API REST completa (~50 endpoints) | 55h | S5-S6 |
| WebSocket tempo real (pregões) | 15h | S6 |
| 22 Telas funcionais completas | 110h | S7-S9 |
| Integrações portais (PNCP, ComprasNet, BEC) | 25h | S3-S4 |
| Testes integrados e correções | 20h | S10 |
| Deploy e documentação | 10h | S10 |
| TOTAL | 440h | 10 sem |

## 1.3 Por que 10 semanas é realista?

- Documentação técnica completa já existe (YAMLs, requisitos, interfaces)

- Claude Code Max acelera desenvolvimento em 3-4x vs. codificação tradicional

- CrewAI aceita YAML nativamente - tradução direta para código funcional

- shadcn/ui + Next.js permite criar interfaces profissionais rapidamente

- Estimativa considera produto COMPLETO, sem simplificações, pronto para venda

- Inclui tempo para testes, correções e polish final do produto

# 2. O QUE JÁ TEMOS PRONTO

Estes artefatos já existem e serão utilizados diretamente no desenvolvimento:

| Artefato | Status | Uso no Dev |
| --- | --- | --- |
| 01_Documento de Requisitos MVP | ✅ Completo | Referência funcional |
| 02_Especificação Funcional MVP (13 UCs) | ✅ Completo | Referência técnica |
| 03_11 Agentes em YAML | ✅ Completo | Traduzir para código |
| 03_35 Tarefas em YAML | ✅ Completo | Traduzir para código |
| 03_7 Crews em YAML | ✅ Completo | Orquestração |
| 03_28 Tools especificadas | ✅ Completo | Implementar |
| 04_Sequência de Execução | ✅ Completo | Fluxo dos agentes |
| 05_Especificação de 22 Telas | ✅ Completo | Guia frontend |
| Scripts MySQL (18+ tabelas) | 📋 Semana 1 | Criar na primeira semana |

A documentação completa reduz significativamente o tempo de desenvolvimento:

- YAMLs de agentes/tarefas → código Python funcional com Claude Code

- Especificação de telas → componentes React com shadcn/ui

- Requisitos funcionais → endpoints REST com FastAPI

- Casos de uso → testes de integração automatizados

# 3. ESCOPO DO MVP - PRODUTO COMPLETO

O MVP entregará as 11 funcionalidades 100% completas, conforme especificado, sem simplificações. Este é um produto pronto para comercialização após fase de beta teste.

## 3.1 Funcionalidades Completas do MVP

### 1. Cadastro Inteligente do Portfólio

- Upload de manuais técnicos em PDF/DOCX com extração automática via IA

- Máscara de entrada parametrizável por classe de produto

- IA analisa manuais e sugere campos/requisitos faltantes

- Geração de embeddings para busca semântica de similaridade

- Versionamento de especificações técnicas

### 2. Monitoramento Automático de Fontes

- Integração completa com PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas)

- Integração com ComprasNet e BEC-SP

- Busca por NCM, palavras-chave, nome técnico e região

- Periodicidade configurável (diária, horária)

- Download automático de todos os anexos do edital

- Pré-qualificação automática de oportunidades

### 3. Classificação Inteligente de Editais

- Leitura completa do edital com OCR para documentos escaneados

- Classificação automática: Comodato, Venda, Aluguel c/ consumo, Aluguel s/ consumo, Consumo de reagentes, Outros insumos

- Extração de requisitos técnicos, administrativos e documentais

- Identificação de cláusulas restritivas e impeditivas

- Categorias parametrizáveis pelo usuário

### 4. Scores de Aderência Completos

- Score de Aderência Técnica (comparação item a item com produto)

- Score de Aderência Comercial (requisitos administrativos e documentais)

- Score de Potencial de Ganho (combinação técnica + comercial + mercado)

- Análise de Gaps para aderências entre 85-100%

- Sugestões automáticas para aumentar aderência

- Pesos parametrizáveis para cada componente do score

### 5. Recomendação de Preços com IA

- Análise de histórico de preços de licitações similares

- Identificação de vencedores anteriores e preços praticados

- Score de Competitividade por faixa de preço

- Score de Qualidade da Concorrência (perfil dos competidores)

- Recomendação de faixa de preço competitiva

- Análise específica para Atas de Registro de Preços

### 6. Geração Automática de Propostas

- Geração de texto técnico 100% aderente ao edital

- Compilação automática de documentos e certidões

- Anexação de fichas técnicas e manuais do portfólio

- Montagem do arquivo final organizado para envio

- Suporte a envio eletrônico e impressão (presenciais)

- Painel de revisão para ajustes antes do envio

### 7. Alertas e Calendário de Pregões

- Extração automática de datas do edital (abertura, impugnação, recursos)

- Calendário visual com todos os pregões agendados

- Countdown em tempo real para cada evento

- Alertas configuráveis (X dias/horas antes)

- Integração com interface principal (dashboard)

### 8. Robô de Lances para Pregão Eletrônico

- Sugestão de lance em tempo real baseada em algoritmo

- Validação rápida de lance antes do envio

- Algoritmo 'Me Diga' para cobertura estratégica

- Cobertura automática de lances dos concorrentes

- Parâmetros configuráveis: lance mínimo, máximo, decremento

- Modo manual e automático

### 9. Auditoria e Geração de Recursos

- Auditoria automática da proposta vencedora

- Identificação de irregularidades técnicas e documentais

- Score de Recurso (probabilidade de sucesso)

- Geração automática de Laudo de Contestação

- Fundamentação legal automática

- Histórico de recursos e resultados

### 10. CRM Ativo Integrado

- Geração automática de leads a partir de editais

- Pipeline visual de oportunidades (Kanban)

- Registro automático de perdas com diagnóstico

- Gestão de contratos ganhos

- Alertas de pedidos/empenhos pendentes

- Dashboard de performance comercial

### 11. Monitoramento de Perdas e Aprendizado

- Diagnóstico automático de fatores de perda

- Classificação: preço, técnica, documentação, prazo

- Retroalimentação do sistema (melhoria de scores)

- Relatórios de performance por categoria/região

- Sugestões de melhoria baseadas em histórico

O MVP demonstra o ciclo completo de ponta a ponta:

Edital capturado → Classificado → Analisado → Score calculado → Proposta gerada → Pregão participado → Resultado analisado → CRM atualizado → Sistema aprende

# 4. CRONOGRAMA SEMANAL DETALHADO

## Semana 1: 16/03 - 20/03 (44h) - Infraestrutura e Fundação

| Tarefa | Horas | Dia |
| --- | --- | --- |
| Docker compose + MySQL + Redis + ambiente dev | 4 | Seg 16/03 |
| Modelagem completa do banco de dados (18+ tabelas) | 6 | Seg 16/03 |
| Criação dos scripts SQL (CREATE, índices, FKs, triggers) | 5 | Ter 17/03 |
| Scripts de dados iniciais (seed data, categorias) | 3 | Ter 17/03 |
| Setup Python + FastAPI + estrutura de projeto | 4 | Qua 18/03 |
| Setup CrewAI + LangGraph + LangChain | 4 | Qua 18/03 |
| Configuração de variáveis de ambiente e secrets | 2 | Qui 19/03 |
| Implementar AG-01 Portfolio Manager Agent | 6 | Qui 19/03 |
| Tools: pdf_reader, docx_reader, embedding_tool, database_tool | 6 | Sex 20/03 |
| Testes unitários AG-01 | 4 | Sex 20/03 |

## Semana 2: 23/03 - 27/03 (44h) - Agentes de Captura e Parser

| Tarefa | Horas | Dia |
| --- | --- | --- |
| Implementar AG-02 Edital Hunter Agent | 6 | Seg 23/03 |
| Tools: web_scraper, browser_automation, api_connector | 5 | Seg 23/03 |
| Integração PNCP (API oficial) | 5 | Ter 24/03 |
| Integração ComprasNet (scraping) | 4 | Ter 24/03 |
| Implementar AG-03 Document Parser Agent | 6 | Qua 25/03 |
| Tools: ocr_tool, chunking_tool | 4 | Qua 25/03 |
| Implementar AG-04 Classification Agent | 5 | Qui 26/03 |
| Tools: prompt_tool, keyword_matcher | 3 | Qui 26/03 |
| Testes integrados AG-02, AG-03, AG-04 | 4 | Sex 27/03 |
| Integração BEC-SP | 2 | Sex 27/03 |

## Semana 3: 30/03 - 03/04 (44h) - Agentes de Análise

| Tarefa | Horas | Dia |
| --- | --- | --- |
| Implementar AG-05 Compliance Analyzer Agent | 7 | Seg 30/03 |
| Tools: comparison_tool, score_calculator, geo_distance_tool | 5 | Seg 30/03 |
| Implementar cálculo Score Aderência Técnica | 4 | Ter 31/03 |
| Implementar cálculo Score Aderência Comercial | 4 | Ter 31/03 |
| Implementar cálculo Score Potencial de Ganho | 3 | Qua 01/04 |
| Implementar análise de Gaps (85-100%) | 3 | Qua 01/04 |
| Implementar AG-06 Market Intelligence Agent | 6 | Qui 02/04 |
| Tools: data_analysis_tool, prediction_tool | 4 | Qui 02/04 |
| Implementar recomendação de preços | 4 | Sex 03/04 |
| Testes integrados AG-05, AG-06 | 4 | Sex 03/04 |

## Semana 4: 06/04 - 10/04 (44h) - Agentes de Execução

| Tarefa | Horas | Dia |
| --- | --- | --- |
| Implementar AG-07 Proposal Generator Agent | 7 | Seg 06/04 |
| Tools: document_generator, template_engine, file_assembler | 5 | Seg 06/04 |
| Implementar AG-08 Bidding Robot Agent | 8 | Ter 07/04 |
| Tools: bidding_algorithm, portal_integration, realtime_monitor | 5 | Qua 08/04 |
| Implementar AG-09 Audit & Appeal Agent | 6 | Qua 08/04 |
| Tools: compliance_checker, legal_doc_generator | 4 | Qui 09/04 |
| Configuração completa das 7 Crews (YAML → código) | 5 | Qui 09/04 |
| Testes de orquestração entre Crews | 4 | Sex 10/04 |

## Semana 5: 13/04 - 17/04 (44h) - Agentes CRM + API Backend

| Tarefa | Horas | Dia |
| --- | --- | --- |
| Implementar AG-10 CRM Integration Agent | 5 | Seg 13/04 |
| Tools: crm_connector, lead_generator, alert_tool | 4 | Seg 13/04 |
| Implementar AG-11 Performance Monitor Agent | 5 | Ter 14/04 |
| Tools: learning_feedback, data_analysis_tool | 3 | Ter 14/04 |
| Testes completos dos 11 Agentes integrados | 4 | Qua 15/04 |
| API REST: Endpoints autenticação (JWT) | 4 | Qua 15/04 |
| API REST: CRUD Produtos + Upload de manuais | 5 | Qui 16/04 |
| API REST: CRUD Editais + Classificação | 5 | Qui 16/04 |
| API REST: Endpoints Scores e Análise de Aderência | 5 | Sex 17/04 |
| API REST: Endpoints Análise de Gaps | 4 | Sex 17/04 |

## Semana 6: 16/03 - 20/03 (44h) - API Backend + WebSocket

| Tarefa | Horas | Dia |
| --- | --- | --- |
| API REST: Endpoints Recomendação de Preços | 5 | Seg 16/03 |
| API REST: Endpoints Propostas + Geração automática | 6 | Seg 16/03 |
| API REST: Endpoints Pregões + Calendário | 5 | Ter 17/03 |
| API REST: Endpoints Robô de Lances | 5 | Ter 17/03 |
| WebSocket: Comunicação tempo real para pregões | 6 | Qua 18/03 |
| WebSocket: Atualização automática de lances | 4 | Qua 18/03 |
| API REST: Endpoints Recursos + Laudos | 4 | Qui 19/03 |
| API REST: Endpoints CRM + Pipeline | 4 | Qui 19/03 |
| API REST: Endpoints Dashboard KPIs | 3 | Sex 20/03 |
| Testes completos da API | 2 | Sex 20/03 |

## Semana 7: 23/03 - 27/03 (44h) - Frontend Core

| Tarefa | Horas | Dia |
| --- | --- | --- |
| Setup Next.js 14 + TypeScript + Tailwind CSS | 3 | Seg 23/03 |
| Configuração shadcn/ui + tema customizado | 3 | Seg 23/03 |
| Layout base (Header, Sidebar, Breadcrumb) | 4 | Seg 23/03 |
| Componentes reutilizáveis (DataTable, Modal, Toast, Filters) | 5 | Ter 24/03 |
| Tela Login + Recuperação de senha | 3 | Ter 24/03 |
| Dashboard principal com KPIs e gráficos | 6 | Qua 25/03 |
| Tela Lista de Produtos do Portfólio | 4 | Qui 26/03 |
| Tela Cadastro/Edição de Produto + Upload de manuais | 5 | Qui 26/03 |
| Tela Detalhe do Produto com especificações | 4 | Sex 27/03 |
| Componente Score Gauge (velocímetro) | 3 | Sex 27/03 |
| Tela Lista de Editais com filtros avançados | 4 | Sex 27/03 |

## Semana 8: 30/03 - 03/04 (44h) - Frontend Editais e Propostas

| Tarefa | Horas | Dia |
| --- | --- | --- |
| Tela Detalhe do Edital (informações completas) | 5 | Seg 30/03 |
| Tela Scores e Análise de Aderência | 5 | Seg 30/03 |
| Tela Análise de Gaps com sugestões | 4 | Ter 31/03 |
| Tela Inteligência de Mercado (preços, concorrência) | 5 | Ter 31/03 |
| Tela Lista de Propostas (Kanban) | 4 | Qua 01/04 |
| Tela Editor de Proposta com geração IA | 6 | Qua 01/04 |
| Tela Revisão de Proposta com comentários | 5 | Qui 02/04 |
| Tela Calendário de Pregões | 4 | Sex 03/04 |
| Componente Countdown tempo real | 3 | Sex 03/04 |
| Tela Configuração do Robô de Lances | 3 | Sex 03/04 |

## Semana 9: 06/04 - 10/04 (44h) - Frontend Pregões, CRM e Config

| Tarefa | Horas | Dia |
| --- | --- | --- |
| Tela Sala de Pregão em Tempo Real | 8 | Seg 06/04 |
| Integração WebSocket na tela de pregão | 4 | Ter 07/04 |
| Tela Lista de Recursos | 4 | Ter 07/04 |
| Tela Auditoria de Proposta Vencedora | 5 | Qua 08/04 |
| Tela Pipeline de Leads (CRM) | 5 | Qua 08/04 |
| Tela Contratos Ganhos | 4 | Qui 09/04 |
| Tela Análise de Perdas | 4 | Qui 09/04 |
| Tela Configurações Gerais | 3 | Sex 10/04 |
| Tela Gestão de Fontes de Monitoramento | 3 | Sex 10/04 |
| Tela Usuários e Permissões | 4 | Sex 10/04 |

## Semana 10: 13/04 - 17/04 (44h) - Integração, Testes e Go-Live

| Tarefa | Horas | Dia |
| --- | --- | --- |
| Integração completa Frontend + Backend + Agentes | 6 | Seg 13/04 |
| Testes end-to-end do fluxo completo | 5 | Seg 13/04 |
| Correção de bugs críticos identificados | 5 | Ter 14/04 |
| Testes de performance e otimizações | 4 | Ter 14/04 |
| Criação de dados de demonstração realistas | 4 | Qua 15/04 |
| Testes com dados reais (editais de exemplo) | 4 | Qua 15/04 |
| Ajustes finais de UI/UX | 4 | Qui 16/04 |
| Deploy em ambiente de produção/demonstração | 4 | Qui 16/04 |
| Documentação de uso do sistema | 4 | Sex 17/04 |
| Script de demonstração + vídeo de apresentação | 4 | Sex 17/04 |

# 5. MARCOS DO PROJETO

| Marco | Entrega | Data | Semana |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Infraestrutura + AG-01 funcionando | 20/03/2026 | Semana 1 |
| M2 | Agentes de Captura (AG-02, 03, 04) + Integrações | 27/03/2026 | Semana 2 |
| M3 | Agentes de Análise (AG-05, 06) + Scores | 03/04/2026 | Semana 3 |
| M4 | Agentes de Execução (AG-07, 08, 09) + Crews | 10/04/2026 | Semana 4 |
| M5 | Todos os 11 Agentes + API parcial | 13/03/2026 | Semana 5 |
| M6 | API REST completa + WebSocket | 20/03/2026 | Semana 6 |
| M7 | Frontend Core (Dashboard, Portfólio, Editais) | 27/03/2026 | Semana 7 |
| M8 | Frontend Propostas + Pregões | 03/04/2026 | Semana 8 |
| M9 | Frontend completo (22 telas) | 10/04/2026 | Semana 9 |
| MVP | MVP Go-Live - Produto Completo | 17/04/2026 | Semana 10 |

# 6. RESUMO DAS 22 TELAS DO MVP

| ID | Módulo | Tela | Semana |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Dashboard | Dashboard Principal (KPIs, gráficos, alertas) | S7 |
| T-02 | Portfólio | Lista de Produtos | S7 |
| T-03 | Portfólio | Cadastro/Edição de Produto + Upload | S7 |
| T-04 | Portfólio | Detalhe do Produto | S7 |
| T-05 | Editais | Lista de Editais com filtros | S7 |
| T-06 | Editais | Detalhe do Edital | S8 |
| T-07 | Editais | Scores e Análise de Aderência | S8 |
| T-08 | Editais | Inteligência de Mercado | S8 |
| T-09 | Propostas | Lista de Propostas (Kanban) | S8 |
| T-10 | Propostas | Editor de Proposta + Geração IA | S8 |
| T-11 | Propostas | Revisão de Proposta | S8 |
| T-12 | Pregões | Calendário de Pregões | S8 |
| T-13 | Pregões | Sala de Pregão Tempo Real | S9 |
| T-14 | Pregões | Configuração Robô de Lances | S8 |
| T-15 | Recursos | Lista de Recursos | S9 |
| T-16 | Recursos | Auditoria de Proposta Vencedora | S9 |
| T-17 | CRM | Pipeline de Leads | S9 |
| T-18 | CRM | Contratos Ganhos | S9 |
| T-19 | CRM | Análise de Perdas | S9 |
| T-20 | Configurações | Configurações Gerais | S9 |
| T-21 | Configurações | Gestão de Fontes | S9 |
| T-22 | Configurações | Usuários e Permissões | S9 |

# 7. RISCOS E MITIGAÇÕES

| Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Portal mudar estrutura HTML | Média | Médio | Scraper modular com seletores configuráveis; múltiplos fallbacks |
| PDFs com estrutura complexa/escaneados | Alta | Médio | OCR avançado + LLM para interpretação; validação manual como fallback |
| API LLM lenta ou indisponível | Baixa | Alto | Cache agressivo; múltiplos providers (Claude + GPT); retry com backoff |
| Integração portais de pregão | Alta | Alto | Modo semi-automático; automação via browser headless; monitoramento ativo |
| Escopo creep durante desenvolvimento | Média | Alto | Documentação fechada; features extras apenas pós-MVP; revisão semanal |
| Complexidade de algoritmos de lance | Média | Médio | Começar com algoritmo simples; evoluir com base em feedback real |
| Performance com muitos editais | Média | Médio | Paginação; índices otimizados; cache Redis; processamento assíncrono |

# 8. MATRIZ DE RASTREABILIDADE

Esta seção demonstra a rastreabilidade completa entre o Planejamento, a Especificação Funcional (Casos de Uso), os Agentes/Tarefas e as Telas do sistema.

## 8.1 Funcionalidades MVP x Casos de Uso x Agentes x Telas

| # | Funcionalidade | Casos de Uso | Agentes | Tarefas | Telas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadastro Portfólio | UC-CAD-001/002 | AG-01 | 4 | T-02,03,04 |
| 2 | Monitoramento Fontes | UC-MON-001/002 | AG-02 | 4 | T-05,21 |
| 3 | Classificação Editais | UC-CLA-001 | AG-03,04 | 2 | T-05,06 |
| 4 | Scores Aderência | UC-SCO-001 | AG-05 | 4 | T-07 |
| 5 | Recomendação Preços | UC-PRE-001 | AG-06 | 4 | T-08 |
| 6 | Geração Propostas | UC-GER-001 | AG-07 | 3 | T-09,10,11 |
| 7 | Alertas Pregão | UC-ALE-001 | AG-03,08 | 2 | T-01,12 |
| 8 | Robô de Lances | UC-LAN-001 | AG-08 | 4 | T-13,14 |
| 9 | Auditoria Recursos | UC-AUD-001 | AG-09 | 3 | T-15,16 |
| 10 | CRM Ativo | UC-CRM-001 | AG-10 | 3 | T-17,18,19 |
| 11 | Monitoramento Perdas | UC-MTR-001 | AG-11 | 2 | T-01,19 |

## 8.2 Cronograma x Artefatos x Casos de Uso

| Semana | Entregas Principais | Artefato Base | Casos de Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Infra + BD + AG-01 | Doc 02, Doc 03 | UC-CAD-001/002 |
| S2 | AG-02, AG-03, AG-04 + Integrações | Doc 03, Doc 04 | UC-MON-001/002, UC-CLA-001 |
| S3 | AG-05, AG-06 + Scores | Doc 03, Doc 04 | UC-SCO-001, UC-PRE-001 |
| S4 | AG-07, AG-08, AG-09 + Crews | Doc 03, Doc 04 | UC-GER-001, UC-LAN-001, UC-AUD-001 |
| S5 | AG-10, AG-11 + API parcial | Doc 03, Doc 04 | UC-CRM-001, UC-MTR-001, UC-ALE-001 |
| S6 | API REST completa + WebSocket | Doc 02, Doc 04 | Todos os UCs |
| S7 | Frontend: Dashboard, Portfólio, Editais | Doc 05 | UC-CAD, UC-MON, UC-CLA |
| S8 | Frontend: Propostas, Pregões (parcial) | Doc 05 | UC-SCO, UC-PRE, UC-GER, UC-ALE |
| S9 | Frontend: Pregões, Recursos, CRM, Config | Doc 05 | UC-LAN, UC-AUD, UC-CRM, UC-MTR |
| S10 | Integração + Testes + Deploy | Todos | Todos os UCs |

## 8.3 Detalhamento: 35 Tarefas x Casos de Uso x Requisitos

| ID Tarefa | Nome | Agente | Caso Uso | Requisito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-CAD-001 | Upload e Processamento de Manuais | AG-01 | UC-CAD-001 | RF-CAD-001 |
| T-CAD-002 | Extração de Especificações com IA | AG-01 | UC-CAD-001 | RF-CAD-002 |
| T-CAD-003 | Geração de Embeddings | AG-01 | UC-CAD-002 | RF-CAD-003 |
| T-CAD-004 | Sugestão de Campos Faltantes | AG-01 | UC-CAD-002 | RF-CAD-004 |
| T-MON-001 | Configuração de Fontes | AG-02 | UC-MON-001 | RF-MON-001 |
| T-MON-002 | Busca Inteligente de Editais | AG-02 | UC-MON-001 | RF-MON-002 |
| T-MON-003 | Download de Documentos do Edital | AG-02 | UC-MON-002 | RF-MON-003 |
| T-MON-004 | Pré-qualificação e Alerta | AG-02 | UC-MON-002 | RF-MON-004 |
| T-CLA-001 | Leitura Completa do Edital | AG-03 | UC-CLA-001 | RF-CLA-001 |
| T-CLA-002 | Classificação por Categoria | AG-04 | UC-CLA-001 | RF-CLA-002 |
| T-ALE-001 | Extração de Datas do Edital | AG-03 | UC-ALE-001 | RF-ALE-001 |
| T-ALE-002 | Geração de Alertas e Countdown | AG-08 | UC-ALE-001 | RF-ALE-002 |
| T-SCO-001 | Cálculo Score Aderência Técnica | AG-05 | UC-SCO-001 | RF-SCO-001 |
| T-SCO-002 | Cálculo Score Aderência Comercial | AG-05 | UC-SCO-001 | RF-SCO-002 |
| T-SCO-003 | Cálculo Score Potencial de Ganho | AG-05 | UC-SCO-001 | RF-SCO-003 |
| T-SCO-004 | Análise de Gaps (85-100%) | AG-05 | UC-SCO-001 | RF-SCO-004 |
| T-PRE-001 | Análise de Preços Históricos | AG-06 | UC-PRE-001 | RF-PRE-001 |
| T-PRE-002 | Cálculo Score de Competitividade | AG-06 | UC-PRE-001 | RF-PRE-002 |
| T-PRE-003 | Cálculo Score Qualidade Concorrência | AG-06 | UC-PRE-001 | RF-PRE-003 |
| T-PRE-004 | Recomendação de Faixa de Preço | AG-06 | UC-PRE-001 | RF-PRE-004 |
| T-GER-001 | Geração de Texto Técnico | AG-07 | UC-GER-001 | RF-GER-001 |
| T-GER-002 | Compilação de Documentos | AG-07 | UC-GER-001 | RF-GER-002 |
| T-GER-003 | Montagem do Arquivo Final | AG-07 | UC-GER-001 | RF-GER-003 |
| T-LAN-001 | Sugestão de Lance em Tempo Real | AG-08 | UC-LAN-001 | RF-LAN-001 |
| T-LAN-002 | Validação Rápida de Lance | AG-08 | UC-LAN-001 | RF-LAN-002 |
| T-LAN-003 | Algoritmo de Cobertura Me Diga | AG-08 | UC-LAN-001 | RF-LAN-003 |
| T-LAN-004 | Cobertura Automática de Lances | AG-08 | UC-LAN-001 | RF-LAN-004 |
| T-AUD-001 | Auditoria da Proposta Vencedora | AG-09 | UC-AUD-001 | RF-AUD-001 |
| T-AUD-002 | Cálculo Score de Recurso | AG-09 | UC-AUD-001 | RF-AUD-002 |
| T-AUD-003 | Geração de Laudo de Contestação | AG-09 | UC-AUD-001 | RF-AUD-003 |
| T-CRM-001 | Geração Automática de Leads | AG-10 | UC-CRM-001 | RF-CRM-001 |
| T-CRM-002 | Registro de Perdas em Licitações | AG-10 | UC-CRM-001 | RF-CRM-002 |
| T-CRM-003 | Gestão de Contratos Ganhos | AG-10 | UC-CRM-001 | RF-CRM-003 |
| T-MTR-001 | Diagnóstico de Fatores de Perda | AG-11 | UC-MTR-001 | RF-MTR-001 |
| T-MTR-002 | Retroalimentação do Sistema | AG-11 | UC-MTR-001 | RF-MTR-002 |

## 8.4 Resumo da Cobertura de Rastreabilidade

| Documento | Quantidade | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| Doc 01 - Requisitos Funcionais | 35 requisitos (RF-xxx) | 100% cobertos |
| Doc 02 - Casos de Uso | 13 casos de uso (UC-xxx) | 100% cobertos |
| Doc 03 - Agentes de IA | 11 agentes (AG-01..11) | 100% implementados |
| Doc 03 - Tarefas Automatizadas | 35 tarefas (T-xxx) | 100% mapeadas |
| Doc 03 - Crews de Orquestração | 7 crews | 100% configurados |
| Doc 03 - Tools/Ferramentas | 28 ferramentas | 100% especificadas |
| Doc 05 - Telas de Interface | 22 telas | 100% planejadas |
| Doc 06 - Cronograma | 10 semanas / 440h | 100% detalhado |

Conclusão: Todas as 11 funcionalidades do MVP estão completamente rastreadas desde os requisitos de negócio (Doc 01), passando pelos casos de uso (Doc 02), até a implementação via agentes e tarefas (Doc 03), interface de usuário (Doc 05) e cronograma detalhado (Doc 06). O planejamento de 10 semanas cobre 100% do escopo especificado, entregando um produto completo e pronto para comercialização.

# 9. PÓS-MVP: EVOLUÇÃO DO PRODUTO

Após o lançamento do MVP completo, o sistema pode evoluir em fases para aumentar cobertura e funcionalidades:

| Fase | Escopo | Duração | Período |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 2 | Integração com +10 portais estaduais (SP, RJ, MG, RS, PR, SC, BA, PE, CE, GO) | 3 semanas | Sem 11-13 |
| Fase 3 | Relatórios avançados com exportação (PDF, Excel, BI) | 2 semanas | Sem 14-15 |
| Fase 4 | App mobile (iOS/Android) com notificações push | 4 semanas | Sem 16-19 |
| Fase 5 | Testes automatizados extensivos + documentação completa | 2 semanas | Sem 20-21 |
| Fase 6 | Otimizações de performance + escalabilidade | 2 semanas | Sem 22-23 |

Roadmap Completo:

- MVP Completo (10 semanas): Produto pronto para venda

- Sistema Expandido (Fases 2-6): +13 semanas

- Total até sistema completo: ~23 semanas (~6 meses)

--- FIM DO DOCUMENTO ---