SISTEMA DE LICITAÇÕES COM IA

Planejamento de Desenvolvimento MVP

Estimativa Bottom-Up Completa

| RESUMO EXECUTIVO |  |
| --- | --- |
| Total de Horas | 596 horas |
| Duração | 14 semanas |
| Equipe | 1 Eng. IA Sênior PJ + Claude Code Max |
| Investimento Total | R$ 119.200 |
| Início Previsto | 05/01/2026 (Segunda-feira) |
| Go-Live MVP | 13/03/2026 (Sexta-feira) |

Documento de Planejamento - Versão 2.0

Janeiro de 2026

# 1. DECOMPOSIÇÃO ESTRUTURADA DO ESCOPO

Este planejamento foi elaborado usando metodologia bottom-up, estimando cada componente individualmente para garantir precisão.

PREMISSA: Desenvolvedor Sênior (44h/semana) + Claude Code Max para aceleração de 2-3x no desenvolvimento.

## 1.1 Escopo Técnico Completo

| Componente | Qtde | Horas |
| --- | --- | --- |
| Infraestrutura + Banco de Dados | 18+ tabelas | 31h |
| Tools/Ferramentas | 28 | 77h |
| Agentes de IA | 11 | 76h |
| Tarefas Automatizadas | 35 | 105h |
| Crews de Orquestração | 7 | 25h |
| API REST Backend | ~50 endpoints | 56h |
| WebSocket (tempo real) | 4 módulos | 16h |
| Frontend Setup + Componentes | 7 itens | 25h |
| Telas de Interface | 22 | 104h |
| Integrações Externas | 3 portais | 19h |
| Testes e QA | 7 tipos | 38h |
| Deploy e Documentação | 6 itens | 24h |
| TOTAL |  | 596h |

# 2. DETALHAMENTO: 11 AGENTES DE IA

| ID | Agente | Responsabilidades | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| AG-01 | Portfolio Manager Agent | Upload manuais, extração specs, embeddings, sugestão campos | 6h |
| AG-02 | Edital Hunter Agent | Monitoramento PNCP, ComprasNet, BEC-SP, download editais | 8h |
| AG-03 | Document Parser Agent | Leitura completa editais, OCR, extração requisitos | 6h |
| AG-04 | Classification Agent | Classificação por categoria (comodato, venda, aluguel...) | 5h |
| AG-05 | Compliance Analyzer Agent | Score Aderência Técnica, Comercial, Potencial de Ganho, Gaps | 8h |
| AG-06 | Market Intelligence Agent | Análise preços históricos, concorrência, recomendação preços | 7h |
| AG-07 | Proposal Generator Agent | Geração texto técnico, compilação docs, montagem proposta | 8h |
| AG-08 | Bidding Robot Agent | Robô de lances tempo real, algoritmo Me Diga, cobertura | 10h |
| AG-09 | Audit & Appeal Agent | Auditoria proposta vencedora, Score Recurso, Laudo Contestação | 7h |
| AG-10 | CRM Integration Agent | Geração leads, registro perdas, gestão contratos | 5h |
| AG-11 | Performance Monitor Agent | Diagnóstico perdas, retroalimentação, aprendizado contínuo | 6h |
|  | TOTAL AGENTES |  | 76h |

# 3. DETALHAMENTO: 28 TOOLS/FERRAMENTAS

| Ferramenta | Horas | Categoria |
| --- | --- | --- |
| pdf_reader - Extração de texto de PDF | 2h | Leitura |
| docx_reader - Extração de texto de Word | 1.5h | Leitura |
| ocr_tool - OCR para documentos escaneados (Tesseract) | 3h | Leitura |
| chunking_tool - Divisão de documentos em chunks | 2h | Leitura |
| web_scraper - Scraping de portais (Selenium) | 4h | Web/API |
| browser_automation - Automação de navegador | 3h | Web/API |
| api_connector - Conector genérico de APIs REST | 2h | Web/API |
| database_tool - CRUD genérico MySQL | 3h | Dados |
| embedding_tool - Geração de embeddings (OpenAI) | 2h | Dados |
| embedding_search - Busca semântica vetorial | 2h | Dados |
| comparison_tool - Comparação requisito vs produto | 3h | Análise |
| score_calculator - Cálculo de scores ponderados | 3h | Análise |
| geo_distance_tool - Cálculo de distâncias geográficas | 1.5h | Análise |
| data_analysis_tool - Análise de dados históricos | 3h | Análise |
| prediction_tool - Modelo preditivo de preços | 4h | Análise |
| document_generator - Geração de documentos Word/PDF | 4h | Geração |
| template_engine - Motor de templates Jinja2 | 2h | Geração |
| file_assembler - Montagem de pacotes ZIP | 2h | Geração |
| prompt_tool - Gerenciador de prompts LLM | 2h | Geração |
| bidding_algorithm - Algoritmo de lances (Me Diga) | 5h | Pregão |
| portal_integration - Integração portais pregão | 5h | Pregão |
| realtime_monitor - Monitor tempo real WebSocket | 3h | Pregão |
| crm_connector - Conector CRM interno | 2h | CRM/Alerta |
| lead_generator - Gerador de leads automático | 2h | CRM/Alerta |
| alert_tool - Sistema de alertas e notificações | 2h | CRM/Alerta |
| learning_feedback - Retroalimentação de aprendizado | 3h | CRM/Alerta |
| compliance_checker - Verificador de conformidade | 3h | Validação |
| legal_doc_generator - Gerador de documentos jurídicos | 3h | Validação |
| TOTAL 28 TOOLS | 77h |  |

# 4. DETALHAMENTO: 35 TAREFAS AUTOMATIZADAS

| ID | Tarefa | Horas |
| --- | --- | --- |
| T-CAD-001 | Upload e Processamento de Manuais | 3h |
| T-CAD-002 | Extração de Especificações com IA | 3h |
| T-CAD-003 | Geração de Embeddings | 2h |
| T-CAD-004 | Sugestão de Campos Faltantes | 2h |
| T-MON-001 | Configuração de Fontes | 2h |
| T-MON-002 | Busca Inteligente de Editais | 4h |
| T-MON-003 | Download de Documentos do Edital | 3h |
| T-MON-004 | Pré-qualificação e Alerta | 3h |
| T-CLA-001 | Leitura Completa do Edital | 3h |
| T-CLA-002 | Classificação por Categoria | 2h |
| T-ALE-001 | Extração de Datas do Edital | 2h |
| T-ALE-002 | Geração de Alertas e Countdown | 2h |
| T-SCO-001 | Cálculo Score Aderência Técnica | 4h |
| T-SCO-002 | Cálculo Score Aderência Comercial | 3h |
| T-SCO-003 | Cálculo Score Potencial de Ganho | 3h |
| T-SCO-004 | Análise de Gaps (85-100%) | 3h |
| T-PRE-001 | Análise de Preços Históricos | 4h |
| T-PRE-002 | Cálculo Score de Competitividade | 3h |
| T-PRE-003 | Cálculo Score Qualidade Concorrência | 3h |
| T-PRE-004 | Recomendação de Faixa de Preço | 3h |
| T-GER-001 | Geração de Texto Técnico | 4h |
| T-GER-002 | Compilação de Documentos | 3h |
| T-GER-003 | Montagem do Arquivo Final | 3h |
| T-LAN-001 | Sugestão de Lance em Tempo Real | 4h |
| T-LAN-002 | Validação Rápida de Lance | 2h |
| T-LAN-003 | Algoritmo de Cobertura Me Diga | 4h |
| T-LAN-004 | Cobertura Automática de Lances | 3h |
| T-AUD-001 | Auditoria da Proposta Vencedora | 4h |
| T-AUD-002 | Cálculo Score de Recurso | 3h |
| T-AUD-003 | Geração de Laudo de Contestação | 4h |
| T-CRM-001 | Geração Automática de Leads | 3h |
| T-CRM-002 | Registro de Perdas em Licitações | 2h |
| T-CRM-003 | Gestão de Contratos Ganhos | 3h |
| T-MTR-001 | Diagnóstico de Fatores de Perda | 3h |
| T-MTR-002 | Retroalimentação do Sistema | 3h |
|  | TOTAL 35 TAREFAS | 105h |

# 5. DETALHAMENTO: 22 TELAS FRONTEND

| ID | Tela | Horas |
| --- | --- | --- |
| T-01 | Dashboard Principal (KPIs, gráficos, alertas) | 6h |
| T-02 | Lista de Produtos do Portfólio | 4h |
| T-03 | Cadastro/Edição de Produto + Upload manuais | 5h |
| T-04 | Detalhe do Produto com especificações | 4h |
| T-05 | Lista de Editais com filtros avançados | 5h |
| T-06 | Detalhe do Edital (informações completas) | 5h |
| T-07 | Scores e Análise de Aderência | 5h |
| T-08 | Inteligência de Mercado (preços, concorrência) | 5h |
| T-09 | Lista de Propostas (Kanban) | 4h |
| T-10 | Editor de Proposta com geração IA | 7h |
| T-11 | Revisão de Proposta com comentários | 5h |
| T-12 | Calendário de Pregões | 4h |
| T-13 | Sala de Pregão em Tempo Real | 9h |
| T-14 | Configuração do Robô de Lances | 4h |
| T-15 | Lista de Recursos | 4h |
| T-16 | Auditoria de Proposta Vencedora | 5h |
| T-17 | Pipeline de Leads (CRM) | 5h |
| T-18 | Contratos Ganhos | 4h |
| T-19 | Análise de Perdas | 4h |
| T-20 | Configurações Gerais | 3h |
| T-21 | Gestão de Fontes de Monitoramento | 3h |
| T-22 | Usuários e Permissões | 4h |
|  | TOTAL 22 TELAS | 104h |

# 6. DETALHAMENTO: API REST BACKEND (~50 endpoints)

| Módulo | Descrição | Endpoints | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticação | Login, logout, refresh, register, reset-password | 5 | 4h |
| Produtos/Portfólio | CRUD produtos, upload manuais, embeddings | 8 | 6h |
| Editais | CRUD editais, filtros, classificação, anexos | 10 | 8h |
| Scores/Análise | Scores aderência, gaps, recomendações | 6 | 5h |
| Preços/Mercado | Histórico, competitividade, recomendação | 5 | 4h |
| Propostas | CRUD propostas, geração, revisão, download | 8 | 7h |
| Pregões/Lances | Calendário, sala, lances, robô | 6 | 6h |
| Recursos | Auditoria, score recurso, laudo | 4 | 4h |
| CRM | Leads, pipeline, contratos, alertas | 6 | 5h |
| Dashboard/KPIs | Métricas, gráficos, resumos | 4 | 4h |
| Configurações | Fontes, usuários, parâmetros | 4 | 3h |
| TOTAL |  | ~50 | 56h |

## 6.1 WebSocket (Tempo Real)

| Componente | Horas |
| --- | --- |
| Setup Socket.IO servidor | 3h |
| Comunicação tempo real pregões | 6h |
| Atualização automática de lances | 4h |
| Notificações push em tempo real | 3h |
| TOTAL WEBSOCKET | 16h |

# 7. CRONOGRAMA SEMANAL DETALHADO

Distribuição das atividades em 10 semanas de trabalho (44h/semana).

## Semana 1 (05/01 - 09/01): Infraestrutura + AG-01

| Tarefa | Horas | Dia |
| --- | --- | --- |
| Docker compose + MySQL + Redis + ambiente dev | 4h | Seg 05/01 |
| Modelagem completa do banco de dados (18+ tabelas) | 6h | Seg 05/01 |
| Scripts SQL (CREATE, índices, FKs, triggers) | 5h | Ter 06/01 |
| Scripts de dados iniciais (seed data, categorias) | 3h | Ter 06/01 |
| Setup Python + FastAPI + estrutura de projeto | 4h | Qua 07/01 |
| Setup CrewAI + LangGraph + LangChain | 4h | Qua 07/01 |
| Configuração variáveis de ambiente e secrets | 2h | Qui 08/01 |
| Implementar AG-01 Portfolio Manager Agent | 6h | Qui 08/01 |
| Tools: pdf_reader, docx_reader, embedding_tool, database_tool | 6h | Sex 09/01 |
| Testes unitários AG-01 | 4h | Sex 09/01 |
| TOTAL SEMANA 1 | 44h |  |

## Semana 2 (12/01 - 16/01): Agentes de Captura + Integrações

| Tarefa | Horas | Dia |
| --- | --- | --- |
| Implementar AG-02 Edital Hunter Agent | 6h | Seg 12/01 |
| Tools: web_scraper, browser_automation, api_connector | 5h | Seg 12/01 |
| Integração PNCP (API oficial) | 5h | Ter 13/01 |
| Integração ComprasNet (scraping) | 4h | Ter 13/01 |
| Implementar AG-03 Document Parser Agent | 6h | Qua 14/01 |
| Tools: ocr_tool, chunking_tool | 4h | Qua 14/01 |
| Implementar AG-04 Classification Agent | 5h | Qui 15/01 |
| Tools: prompt_tool, keyword_matcher | 3h | Qui 15/01 |
| Testes integrados AG-02, AG-03, AG-04 | 4h | Sex 16/01 |
| Integração BEC-SP | 2h | Sex 16/01 |
| TOTAL SEMANA 2 | 44h |  |

## Semana 3 (19/01 - 23/01): Agentes de Análise + Scores

| Tarefa | Horas | Dia |
| --- | --- | --- |
| Implementar AG-05 Compliance Analyzer Agent | 7h | Seg 19/01 |
| Tools: comparison_tool, score_calculator, geo_distance_tool | 5h | Seg 19/01 |
| Implementar cálculo Score Aderência Técnica | 4h | Ter 20/01 |
| Implementar cálculo Score Aderência Comercial | 4h | Ter 20/01 |
| Implementar cálculo Score Potencial de Ganho | 3h | Qua 21/01 |
| Implementar análise de Gaps (85-100%) | 3h | Qua 21/01 |
| Implementar AG-06 Market Intelligence Agent | 6h | Qui 22/01 |
| Tools: data_analysis_tool, prediction_tool | 4h | Qui 22/01 |
| Implementar recomendação de preços | 4h | Sex 23/01 |
| Testes integrados AG-05, AG-06 | 4h | Sex 23/01 |
| TOTAL SEMANA 3 | 44h |  |

## Semana 4 (26/01 - 30/01): Agentes de Execução + Crews

| Tarefa | Horas | Dia |
| --- | --- | --- |
| Implementar AG-07 Proposal Generator Agent | 7h | Seg 26/01 |
| Tools: document_generator, template_engine, file_assembler | 5h | Seg 26/01 |
| Implementar AG-08 Bidding Robot Agent | 8h | Ter 27/01 |
| Tools: bidding_algorithm, portal_integration, realtime_monitor | 5h | Qua 28/01 |
| Implementar AG-09 Audit & Appeal Agent | 6h | Qua 28/01 |
| Tools: compliance_checker, legal_doc_generator | 4h | Qui 29/01 |
| Configuração completa das 7 Crews (YAML → código) | 5h | Qui 29/01 |
| Testes de orquestração entre Crews | 4h | Sex 30/01 |
| TOTAL SEMANA 4 | 44h |  |

## Semana 5 (02/02 - 06/02): Agentes CRM + API Backend (parte 1)

| Tarefa | Horas | Dia |
| --- | --- | --- |
| Implementar AG-10 CRM Integration Agent | 5h | Seg 02/02 |
| Tools: crm_connector, lead_generator, alert_tool | 4h | Seg 02/02 |
| Implementar AG-11 Performance Monitor Agent | 5h | Ter 03/02 |
| Tools: learning_feedback, data_analysis_tool | 3h | Ter 03/02 |
| Testes completos dos 11 Agentes integrados | 4h | Qua 04/02 |
| API REST: Endpoints autenticação (JWT) | 4h | Qua 04/02 |
| API REST: CRUD Produtos + Upload de manuais | 5h | Qui 05/02 |
| API REST: CRUD Editais + Classificação | 5h | Qui 05/02 |
| API REST: Endpoints Scores e Análise de Aderência | 5h | Sex 06/02 |
| API REST: Endpoints Análise de Gaps | 4h | Sex 06/02 |
| TOTAL SEMANA 5 | 44h |  |

## Semana 6 (09/02 - 13/02): API Backend (parte 2) + WebSocket

| Tarefa | Horas | Dia |
| --- | --- | --- |
| API REST: Endpoints Recomendação de Preços | 5h | Seg 09/02 |
| API REST: Endpoints Propostas + Geração automática | 6h | Seg 09/02 |
| API REST: Endpoints Pregões + Calendário | 5h | Ter 10/02 |
| API REST: Endpoints Robô de Lances | 5h | Ter 10/02 |
| WebSocket: Comunicação tempo real para pregões | 6h | Qua 11/02 |
| WebSocket: Atualização automática de lances | 4h | Qua 11/02 |
| API REST: Endpoints Recursos + Laudos | 4h | Qui 12/02 |
| API REST: Endpoints CRM + Pipeline | 4h | Qui 12/02 |
| API REST: Endpoints Dashboard KPIs | 3h | Sex 13/02 |
| Testes completos da API | 2h | Sex 13/02 |
| TOTAL SEMANA 6 | 44h |  |

## Semana 7 (16/02 - 20/02): Frontend Core

| Tarefa | Horas | Dia |
| --- | --- | --- |
| Setup Next.js 14 + TypeScript + Tailwind CSS | 3h | Seg 16/02 |
| Configuração shadcn/ui + tema customizado | 3h | Seg 16/02 |
| Layout base (Header, Sidebar, Breadcrumb) | 4h | Seg 16/02 |
| Componentes reutilizáveis (DataTable, Modal, Toast, Filters) | 5h | Ter 17/02 |
| Tela Login + Recuperação de senha | 3h | Ter 17/02 |
| Dashboard principal com KPIs e gráficos (T-01) | 6h | Qua 18/02 |
| Tela Lista de Produtos do Portfólio (T-02) | 4h | Qui 19/02 |
| Tela Cadastro/Edição de Produto + Upload (T-03) | 5h | Qui 19/02 |
| Tela Detalhe do Produto (T-04) | 4h | Sex 20/02 |
| Componente Score Gauge (velocímetro) | 3h | Sex 20/02 |
| Tela Lista de Editais com filtros (T-05) | 4h | Sex 20/02 |
| TOTAL SEMANA 7 | 44h |  |

## Semana 8 (23/02 - 27/02): Frontend Editais e Propostas

| Tarefa | Horas | Dia |
| --- | --- | --- |
| Tela Detalhe do Edital (T-06) | 5h | Seg 23/02 |
| Tela Scores e Análise de Aderência (T-07) | 5h | Seg 23/02 |
| Tela Análise de Gaps com sugestões | 4h | Ter 24/02 |
| Tela Inteligência de Mercado (T-08) | 5h | Ter 24/02 |
| Tela Lista de Propostas - Kanban (T-09) | 4h | Qua 25/02 |
| Tela Editor de Proposta + geração IA (T-10) | 6h | Qua 25/02 |
| Tela Revisão de Proposta com comentários (T-11) | 5h | Qui 26/02 |
| Tela Calendário de Pregões (T-12) | 4h | Sex 27/02 |
| Componente Countdown tempo real | 3h | Sex 27/02 |
| Tela Configuração do Robô de Lances (T-14) | 3h | Sex 27/02 |
| TOTAL SEMANA 8 | 44h |  |

## Semana 9 (02/03 - 06/03): Frontend Pregões, CRM, Config

| Tarefa | Horas | Dia |
| --- | --- | --- |
| Tela Sala de Pregão em Tempo Real (T-13) | 8h | Seg 02/03 |
| Integração WebSocket na tela de pregão | 4h | Ter 03/03 |
| Tela Lista de Recursos (T-15) | 4h | Ter 03/03 |
| Tela Auditoria de Proposta Vencedora (T-16) | 5h | Qua 04/03 |
| Tela Pipeline de Leads - CRM (T-17) | 5h | Qua 04/03 |
| Tela Contratos Ganhos (T-18) | 4h | Qui 05/03 |
| Tela Análise de Perdas (T-19) | 4h | Qui 05/03 |
| Tela Configurações Gerais (T-20) | 3h | Sex 06/03 |
| Tela Gestão de Fontes de Monitoramento (T-21) | 3h | Sex 06/03 |
| Tela Usuários e Permissões (T-22) | 4h | Sex 06/03 |
| TOTAL SEMANA 9 | 44h |  |

## Semana 10 (09/03 - 13/03): Integração, Testes e Go-Live

| Tarefa | Horas | Dia |
| --- | --- | --- |
| Integração completa Frontend + Backend + Agentes | 6h | Seg 09/03 |
| Testes end-to-end do fluxo completo | 5h | Seg 09/03 |
| Correção de bugs críticos identificados | 5h | Ter 10/03 |
| Testes de performance e otimizações | 4h | Ter 10/03 |
| Criação de dados de demonstração realistas | 4h | Qua 11/03 |
| Testes com dados reais (editais de exemplo) | 4h | Qua 11/03 |
| Ajustes finais de UI/UX | 4h | Qui 12/03 |
| Deploy em ambiente de produção/demonstração | 4h | Qui 12/03 |
| Documentação de uso do sistema | 4h | Sex 13/03 |
| Script de demonstração + vídeo de apresentação | 4h | Sex 13/03 |
| TOTAL SEMANA 10 | 44h |  |

# 8. CUSTOS E ORÇAMENTO

## 8.1 Recursos Humanos

| Item | Valor | Cálculo |
| --- | --- | --- |
| Horas de desenvolvimento | 596h | Estimativa bottom-up |
| Valor hora mercado (sistemas IA) | R$ 200,00 | Pesquisa consultorias TI |
| Valor hora Eng. Sênior PJ | R$ 156,25 | R$ 25.000/mês ÷ 160h |
| Custo real RH | R$ 93.125 | 596h × R$ 156,25 |
| Valor de mercado | R$ 119.200 | 596h × R$ 200,00 |

## 8.2 Infraestrutura (2.5 meses)

| Item | Mensal | Total |
| --- | --- | --- |
| Claude Code Max (Plano Max) | R$ 600 | R$ 1.500 |
| APIs IA (Claude + OpenAI Embeddings) | R$ 800 | R$ 2.000 |
| Cloud (dev/staging) | R$ 500 | R$ 1.250 |
| Ferramentas (GitHub, etc) | R$ 100 | R$ 250 |
| SUBTOTAL INFRAESTRUTURA | R$ 2.000 | R$ 5.000 |

## 8.3 Resumo do Investimento

| Categoria | Valor | % |
| --- | --- | --- |
| Recursos Humanos | R$ 119.200 | 88% |
| Infraestrutura | R$ 5.000 | 5% |
| Documentação e Treinamento | R$ 3.000 | 3% |
| Reserva de Contingência (5%) | R$ 4.800 | 5% |
| TOTAL DO INVESTIMENTO | R$ 100.800 | 100% |

# 9. VALIDAÇÃO: COMPARATIVO COM ESTIMATIVA ANTERIOR

Comparação entre a estimativa atual (bottom-up) e o documento 06_Planejamento_MVP.docx anterior:

| Parâmetro | Doc 06 Anterior | Estimativa Atual |
| --- | --- | --- |
| Total de Horas | 440h | 596h |
| Duração | 10 semanas | 14 semanas |
| Média horas/semana | 44h | 44h |
| Agentes | 11 | 11 |
| Tarefas | 35 | 35 |
| Tools | 28 | 28 |
| Crews | 7 | 7 |
| Telas Frontend | 22 | 22 |
| Endpoints API | ~50 | ~50 |
| Diferença | - | 156h (35.5%) |

CONCLUSÃO: A estimativa atual de 596h está com diferença de 156h com o documento anterior (440h). Revisar detalhamento das atividades.

# 10. MARCOS DO PROJETO

| Marco | Entrega | Data | Semana |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Infraestrutura + AG-01 funcionando | 09/01/2026 | S1 |
| M2 | Agentes de Captura (AG-02, 03, 04) + Integrações | 16/01/2026 | S2 |
| M3 | Agentes de Análise (AG-05, 06) + Scores | 23/01/2026 | S3 |
| M4 | Agentes de Execução (AG-07, 08, 09) + Crews | 30/01/2026 | S4 |
| M5 | Todos os 11 Agentes + API parcial | 06/02/2026 | S5 |
| M6 | API REST completa + WebSocket | 13/02/2026 | S6 |
| M7 | Frontend Core (Dashboard, Portfólio, Editais) | 20/02/2026 | S7 |
| M8 | Frontend Propostas + Pregões | 27/02/2026 | S8 |
| M9 | Frontend completo (22 telas) | 06/03/2026 | S9 |
| MVP | MVP Go-Live - Produto Completo | 13/03/2026 | S10 |

# 11. RISCOS E MITIGAÇÕES

| Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Portal mudar estrutura HTML | Média | Médio | Scraper modular com seletores configuráveis; múltiplos fallbacks |
| PDFs complexos/escaneados | Alta | Médio | OCR avançado + LLM para interpretação; validação manual fallback |
| API LLM lenta/indisponível | Baixa | Alto | Cache agressivo; múltiplos providers (Claude + GPT); retry backoff |
| Integração portais pregão | Alta | Alto | Modo semi-automático; browser headless; monitoramento ativo |
| Escopo creep | Média | Alto | Documentação fechada; features extras apenas pós-MVP |
| Complexidade algoritmo lance | Média | Médio | Algoritmo simples primeiro; evoluir com feedback real |
| Performance muitos editais | Média | Médio | Paginação; índices otimizados; cache Redis; async |

# 12. CONCLUSÃO

Este documento apresenta o planejamento completo para desenvolvimento do MVP do Sistema de Automação de Licitações com IA, utilizando metodologia de estimativa bottom-up.

| RESUMO FINAL DO PROJETO |  |
| --- | --- |
| Escopo | 11 Agentes, 35 Tarefas, 28 Tools, 7 Crews, 22 Telas, ~50 Endpoints |
| Esforço Total | 596 horas |
| Duração | 14 semanas |
| Equipe | 1 Engenheiro IA Sênior PJ + Claude Code Max |
| Investimento | R$ 100.800 |
| Início | 05/01/2026 (Segunda-feira) |
| Go-Live MVP | 13/03/2026 (Sexta-feira) |

--- FIM DO DOCUMENTO ---